## 표지
공영차고지팀 제초 및 관목전정 작업
설 계 서

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : |  | 공영차고지팀 제초 및 관목전정 작업
2. 위 치 : |  | 부곡차고지(경기도 군포시 송부로 153), 군포차고지(경기도 군포시 번영로 179-46)
3. 목 적 : |  | 본 공사는 공영차고지(부곡∙군포) 제초 및 관목 전정작업을 실시하여 쾌적한 공영차고지를 조성하기 위함.
4. 본 공사의 공사개요는 다음과 같다.
-인력제초 외 4
5. 본 공사에 소요되는 관급자재는 다음과 같다.
| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고
|  | 해 |  | 당 |  |  | 없 |  | 음
6. 본 공사의 설계변경조건은 다음과 같다
가. 작업의 추가, 삭제 및 변경이 있을경우
① 계약에 정하는 작업량의 증감 및 생략, 작업의 성격 및 종류의 변경이 있을경우
② 공사 일부의 고저, 선 , 위치 및 치수의 변경이 있을경우
③ 공사의 완료에 필요한 추가작업이 필요한 경우
나. 현장 조건의 차이 및 물량변동에 따른 변경
① 계약체결 이후 계약내용과 현장의 상태가 아주 다른거나, 현장조건이 자연적 또는 인공적으로 장애를 받는 경우
② 공사현장의 상태가 일반적인 판단상태와는 아주 상이하거나, 불확실하거나, 공사기간 또는 공사금액에 차액이 발생하여
서면으로 보고하였을 경우
다. 공사감독관의 지시로 인하여 물량의 증감이 발생하였을 경우
라. 기타사항
① 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계되었으므로, 조사 불가능으로 인하여 부적합하거나 조사후
변경된 사항에 대하여는 시공 당시 현장여건에 맞추어 설계변경 조치한다.
② 시공도중 발주자의 방침이 바뀌었을 때
③ 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 운반거리 등의 변경이 있을 때
④ 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
⑤ 관급자재의 수량, 인도장소 및 운반거리의 변동이 있을 때
7. 본 공사의 시공 연장조건은 다음과 같다.
가. 발주자의 계획 변경으로 시공치 못한 때.
나. 설계변경으로 공사중단 지시를 한때.
다. 천재지변으로 인하여 시공치 못한 때.
라. 지장물 혹은 보상 및 편입용지의 미해결로 지연될 시.
마. 공법등 계획이 변동될 시.
바. 기타 부득이 시공기간 연장이 타당하다고 인정될 시.
공법 변경이 불가피할 때
사. 공법 변경이 불가피할 때
아. 중기 적산기준이 변경되었을 때
8. 공사기간
가. 본 공사의 공사기간은 착수일로부터 150일로 한다.
나. 단, 다음의 경우에 한하여 발주자의 승인을 득한 후 공기를 연장할 수 있다.
① 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
② 발주자의 지시에 의하여 작업이 불가능할 때
③ 보상문제가 해결되지 않아 작업이 지연되었을 때
④ 관급자재 수급이 지연되었을 때
⑤ 기타 공사기간의 연장이 불가피할 때
⑥ 강수로 인하여 작업이 지연되었을 때
9. 기타 설계도서에 기재되지 않은 사항
가. 설계도서 미기재 사항 : 발생시 발주자의 관례에 따른다.
나. 공사시방서외 시방사항 : 정부발행 각종 관련 시방서를 준용한다.
10. 본 공사 시공자는 착공 전. 중. 후 사진을 칼라로 촬영하여 감독원의 요구에 제출하여야 하고 준공후 사진첩 2부를 제출한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공영차고지팀 제초 및 관목전정 작업
일 | 착 수 일 로 부 터 (150일) | [7 empty] | 비고
| 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
과업내용
현장조사 및 작업준비
기계제초 외 2
관목전정
주변 청소 및 정리
부산물 반출

## 총괄내역서
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
□ 2022년 공영차고지팀 제초 및 관목 전정 작업
1. 순공사비 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2. 간접노무비 |  | 식 | 1 |  |  |  | 직노x13.8%
3. 산재보험료 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노+간노)x3.7%
4. 고용보험료 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노+간노)x1.01%
5. 건강보험료 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노)x3.495%
6. 연금보험료 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노)x4.5%
7. 노인장기요양보험 |  | 식 | 1 |  |  |  | (건강보험료)x12.27%
8. 산업안전보건관리비 |  | 식 | 1 |  |  |  | (재+직노)*1.85%
9. 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 |  | 식 | 1 |  |  |  | (재+직노+산경)*0.18%
10. 기타경비 |  | 식 | 1 |  |  |  | (재+직노+간노)x7.6%
계(1) | [6 empty] | 순공사원가
11. 일반관리비 |  | 식 | 1 |  |  |  | (재+직노+간노+경비)x6.0%
계(2)
12. 이 윤 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노+간노+경비+일반관리비)*15%
13. 공급가액 | [6 empty] | 공급가액(공사원가)
14. 부가가치세 |  | 식 | 1 |  |  |  | 계(3)x10%
15. 도급예정금액
16. 총공사비 | [6 empty] | 천단위절사

## 설계내역서
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 잔디관리
제초(덩굴제거 포함) | 3회 | 1007 | ㎡
소 계
2. 잔디관리
예초작업 | 3회 | 3132 | ㎡
예초작업(경사할증) | 3회 | 1725 | ㎡
소 계
3. 수목관리
관목전정(0.9m미만) |  | 1027 | ㎡ |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0
4. 잔재물처리
운반장비 | 5TON 집게차 | 1 | 대
소 계
5. 폐기물 처리비용
잔재물 운반 및 처리 | 5TON | 1 | 대
소 계
순공사비계 |  |  |  |  | 0