## 표지
2022년도 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
설 계 서
군포도시공사

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : |  | 2022년도 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
2. 위 치 : |  | 군포시 군포로 339(부곡동1226)
3. 목 적 : |  | 본 공사는 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사를 실시하여 쾌적한 체육센터를 조성하기 위함.
4. 본 공사의 공사개요는 다음과 같다.
- 기계제초 외 3
5. 본 공사에 소요되는 관급자재는 다음과 같다.
| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고
|  | 해 |  | 당 |  |  | 없 |  | 음
6. 본 공사의 설계변경조건은 다음과 같다
가. 작업의 추가, 삭제 및 변경이 있을경우
① 계약에 정하는 작업량의 증감 및 생략, 작업의 성격 및 종류의 변경이 있을경우
② 공사 일부의 고저, 선 , 위치 및 치수의 변경이 있을경우
③ 공사의 완료에 필요한 추가작업이 필요한 경우
나. 현장 조건의 차이 및 물량변동에 따른 변경
① 계약체결 이후 계약내용과 현장의 상태가 아주 다른거나, 현장조건이 자연적 또는 인공적으로 장애를 받는 경우
② 공사현장의 상태가 일반적인 판단상태와는 아주 상이하거나, 불확실하거나, 공사기간 또는 공사금액에 차액이 발생하여
서면으로 보고하였을 경우
다. 공사감독관의 지시로 인하여 물량의 증감이 발생하였을 경우
라. 기타사항
① 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계되었으므로, 조사 불가능으로 인하여 부적합하거나 조사후
변경된 사항에 대하여는 시공 당시 현장여건에 맞추어 설계변경 조치한다.
② 시공도중 발주자의 방침이 바뀌었을 때
③ 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 운반거리 등의 변경이 있을 때
④ 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
⑤ 관급자재의 수량, 인도장소 및 운반거리의 변동이 있을 때
7. 본 공사의 시공 연장조건은 다음과 같다.
가. 발주자의 계획 변경으로 시공치 못한 때.
나. 설계변경으로 공사중단 지시를 한때.
다. 천재지변으로 인하여 시공치 못한 때.
라. 지장물 혹은 보상 및 편입용지의 미해결로 지연될 시.
마. 공법등 계획이 변동될 시.
바. 기타 부득이 시공기간 연장이 타당하다고 인정될 시.
공법 변경이 불가피할 때
사. 공법 변경이 불가피할 때
아. 중기 적산기준이 변경되었을 때
8. 공사기간
가. 본 공사의 공사기간은 착수일로부터 190일로 한다.
나. 단, 다음의 경우에 한하여 발주자의 승인을 득한 후 공기를 연장할 수 있다.
① 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
② 발주자의 지시에 의하여 작업이 불가능할 때
③ 보상문제가 해결되지 않아 작업이 지연되었을 때
④ 관급자재 수급이 지연되었을 때
⑤ 기타 공사기간의 연장이 불가피할 때
⑥ 강수로 인하여 작업이 지연되었을 때
9. 기타 설계도서에 기재되지 않은 사항
가. 설계도서 미기재 사항 : 발생시 발주자의 관례에 따른다.
나. 공사시방서외 시방사항 : 정부발행 각종 관련 시방서를 준용한다.
10. 본 공사 시공자는 착공 전. 중. 후 사진을 칼라로 촬영하여 감독원의 요구에 제출하여야 하고 준공후 사진첩 2부를 제출한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
일 | 착 수 일 로 부 터 (190일) | [9 empty] | 비고
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190
과업내용
현장조사 및 작업준비
인력예초
기계예초
관목전정
주변 청소 및 정리
부산물 반출

## 설계서(갑지)
팀장 | 부장 |  | 심사자 |  | 설계자 | 2022년 5월 설계
2022년도
복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
설 계 예 산 서
○ 위 치 : 군포시 군포로 339 복합생활스포츠타운
○ 공사개요
- 기계예초 외 3
|  | ○ 공 급 가 액 : | 금0,000원 | (금영원)
|  | ○ 부가가치세 : | 금0,000원 | (금영원)
|  | ○ 도급예정액 : | 금0,000원 | (금영원)

## 총괄내역서
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
□ 복합생활스포츠타운 조경관리공사
1. 순공사비 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2. 간접노무비 |  | 식 | 1 |  |  |  | 직노x13.8%
3. 산재보험료 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노+간노)x3.7%
4. 고용보험료 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노+간노)x1.01%
5. 건강보험료 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노)x3.495%
6. 연금보험료 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노)x4.5%
7. 노인장기요양보험 |  | 식 | 1 |  |  |  | (건강보험료)x12.27%
8. 산업안전보건관리비 |  | 식 | 1 |  |  |  | (재+직노)*1.85%
9. 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직접공사비)*0.18%
10. 기타경비 |  | 식 | 1 |  |  |  | (재+직노+간노)x7.6%
계(1) | [6 empty] | 순공사원가
11. 일반관리비 |  | 식 | 1 |  |  |  | (재+직노+간노+경비)x6.0%
계(2)
12. 이 윤 |  | 식 | 1 |  |  |  | (직노+간노+경비+일반관리비)*15%미만
13. 공급가액 | [6 empty] | 공급가액(공사원가)
14. 부가가치세 |  | 식 | 1 |  |  |  | 계(3)x10%
15. 도급예정금액
16. 총공사비

## 설계내역서
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 잔디관리(인력제초)
제초(덩굴제거 포함) | 2회 | 4771.833 | ㎡
소 계
2. 잔디관리(예초작업)
예초작업 | 3회 | 3868.53 | ㎡
예초작업(경사할증) | 3회 | 7470.947 | ㎡
소 계 |  | 11339.477 | ㎡
3. 수목관리(관목전지)
#REF! | 2회 | 3352.327 | ㎡ |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0
4. 잔재물처리
운반장비 | 5TON 집게차 | 3 | 대
소 계
5. 폐기물 처리비용
잔재물 운반 및 처리 | 5TON | 3 | 대
소 계
순공사비계 |  |  |  |  | 0

## 조경관리 세부내역
복합생활스포츠타운 조경관리 대상지 세부내역
(단위 : ㎡)
구분 | 사업대상지 | 녹지면 | 사업면적 | 인력제초 (경사할증) | 예초작업 | 관목전지 (경사할증) | 예초작업 (경사할증) | 비 고 | 관할구역
| 합 계 | 30288.09 | 19463.637 | 4771.833 | 3868.53 | 3352.327 | 7470.947
1 | 철쭉동산 | 10897.85 | 9002.091 | 3426.28 | 1064.15 | 0 | 4511.661
2 | 밤나무동산 | 10655.99 | 5123.008 | 175.593 | 514.03 | 2543.541 | 1889.844
3 | 벚꽃동산 | 8734.25 | 5338.538 | 1169.96 | 2290.35 | 808.786 | 1069.442