## 표지
2025년도
복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
군포도시공사

## 설계서(갑지)
팀장 | 부장 |  | 심사자 | 설계자 | 2025년 5월 설계
2025년도
2025년 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
설 계 예 산 서
○ 위 치 : 군포시 군포로 339 복합생활스포츠타운
○ 공사개요
- 기계예초 외 3
○ 공 급 가 액 :
○ 부가가치세 :
○ 도급예정액 :

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : |  | 2025년도 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
2. 위 치 : |  | 군포시 군포로 339(부곡동1226)
3. 목 적 : |  | 본 공사는 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사를 실시하여 쾌적한 환경을 제공하기 위함.
4. 본 공사의 공사개요는 다음과 같다.
- 기계제초 외 3
5. 본 공사에 소요되는 관급자재는 다음과 같다.
| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고
|  | 해 |  | 당 |  |  | 없 |  | 음
6. 본 공사의 설계변경은 불가능하다.
가. 작업의 추가, 삭제 및 변경이 있을경우
① 계약에 정하는 작업량의 증감 및 생략, 작업의 성격 및 종류의 변경이 있을경우
② 공사 일부의 고저, 선 , 위치 및 치수의 변경이 있을경우
③ 공사의 완료에 필요한 추가작업이 필요한 경우
나. 현장 조건의 차이 및 물량변동에 따른 변경
① 계약체결 이후 계약내용과 현장의 상태가 아주 다른거나, 현장조건이 자연적 또는 인공적으로 장애를 받는 경우
② 공사현장의 상태가 일반적인 판단상태와는 아주 상이하거나, 불확실하거나, 공사기간 또는 공사금액에 차액이 발생하여
서면으로 보고하였을 경우
다. 공사감독관의 지시로 인하여 물량의 증감이 발생하였을 경우
라. 기타사항
① 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계되었으므로, 조사 불가능으로 인하여 부적합하거나 조사후
변경된 사항에 대하여는 시공 당시 현장여건에 맞추어 설계변경 조치한다.
② 시공도중 발주자의 방침이 바뀌었을 때
③ 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 운반거리 등의 변경이 있을 때
④ 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
⑤ 관급자재의 수량, 인도장소 및 운반거리의 변동이 있을 때
7. 본 공사의 시공 연장 조건은 다음과 같다.
가. 발주자의 계획 변경으로 시공치 못한 때
나. 설계변경으로 공사 중단 지시를 한때.
나. 천재지변으로 인하여 시공치 못한 때
다. 지장물 혹은 보상 및 편입 용지의 미해결로 지연될 시
라. 공법 등 계획이 변동될 시
마. 기타 부득이 시공 기간 연장이 타당하다고 인정될 시
공법 변경이 불가피할 때
바. 공법 변경이 불가피할 때
사. 중기 적산기준이 변경되었을 때
8. 공사기간
가. 본 공사의 공사 기간은 각 작업 차수별 15일로 하여 진행한다.
나. 단, 다음의 경우에만 발주자의 승인을 득한 후 공기를 연장할 수 있다.
① 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
② 발주자의 지시에 의하여 작업이 불가능할 때
③ 보상 문제가 해결되지 않아 작업이 지연되었을 때
④ 관급자재 수급이 지연되었을 때
⑤ 기타 공사 기간의 연장이 불가피할 때
⑥ 강수로 인하여 작업이 지연되었을 때
9. 기타 설계도서에 기재되지 않은 사항
가. 설계도서 미기재 사항 : 발생 시 발주자의 관례에 따른다.
나. 공사시방서 외 시방사항 : 정부 발행 각종 관련 시방서를 준용한다.
10. 본 공사 시공자는 착공 전. 중. 후 사진을 컬러로 촬영하여 감독원의 요구에 제출하여야 하고 준공 후 사진첩 2부를 제출한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
2025년 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
일 | 차 수 별 (15일) | [14 empty] | 비고
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
과업내용
현장조사 및 작업준비 | [15 empty] | 현장 여건에 따라 작업일정 변경 가능
인력예초(제초)
기계예초
전정 및 전지
주변 청소 및 정리
부산물 반출

## 총괄내역서
공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
□ 복합생활스포츠타운 조경관리공사
1. 순공사비
2. 간접노무비 |  | 식 | 1
3. 산재보험료 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 1052785 | (직노)x3.545%
4. 고용보험료 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 1336398 | (직노)x4.5%
5. 건강보험료 |  | 식 | 1 |  | 1052785 |  | (직노)x3.545% | [5 empty] | 136335 | (건강보험료)x12.95%
6. 연금보험료 |  | 식 | 1 |  | 1336398 |  | (직노)x4.5% | [5 empty] | 614743 | (재+직노)*2.07%
7. 노인장기요양보험 |  | 식 | 1 |  | 136335 |  | (건강보험료)x12.95%
8. 산업안전보건관리비 |  | 식 | 1 |  | 614743 |  | (재+직노)*2.07%
9. 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 |  | 식 | 1
10. 기타경비 |  | 식 | 1
계(1)
11. 일반관리비 |  | 식 | 1
계(2)
12. 이 윤 |  | 식 | 1
13. 공급가액
14. 부가가치세 |  | 식 | 1
15. 도급예정금액
16. 총공사비

## 설계내역서
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 잔디관리(인력제초) | 652 / 1,400㎡
제초(덩굴제거 포함) | 2회 | 0.46571 | ㎡
소 계
2-1. 잔디관리(예초작업) | 11,537 / 2,500㎡
예초작업 | 3회 | 4.6148 | ㎡
2-2. 잔디관리(예초작업_경사면) | 3,415 / 2,500㎡
예초작업(경사할증) | 3회 | 1.366 | ㎡
소 계
3. 수목관리(관목전정·전지) | 5,271㎡ / 540㎡
#REF! | 2회 | 9.7611 | ㎡
소 계
4. 폐기물 처리비용 | (25년 건설기계 경비산출표 10H 기준)
잔재물 운반 및 처리 | 5TON 집게차 | 3 | 회
소 계
5. 폐기물 처리비용 | (혼합건설폐기물 기준)
잔재물 운반 및 처리 | 5TON | 2 | 대
소 계
순공사비합계

## 공사물량(복합생활스포츠타운)
복합생활스포츠타운 조경관리 대상지 공사물량
(단위 : ㎡)
구분 | 사업대상지 | 녹지면 | 예초작업 | 예초작업 (경사할증) | 인력제초 | 관목전지 | 비 고 | 관할구역
| 합 계 | 20875 | 11537 | 3415 | 652 | 5271
1 | 밤나무동산 | 2808 | 258 | 1988 | 62 | 500
2 | 철쭉동산 | 6270 | 3490 | 0 | 0 | 2780
3 | 벚꽃동산 | 5203 | 2752 | 1427 | 51 | 973
4 | 저류지 및 축구장 등 | 6594 | 5037 | 0 | 539 | 1018

## 설계설명서_원본 (hidden)
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : |  | 2025년도 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
2. 위 치 : |  | 군포시 군포로 339(부곡동1226)
3. 목 적 : |  | 본 공사는 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사를 실시하여 쾌적한 체육센터를 조성하기 위함.
4. 본 공사의 공사개요는 다음과 같다.
- 기계제초 외 3
5. 본 공사에 소요되는 관급자재는 다음과 같다.
| 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고
|  | 해 |  | 당 |  |  | 없 |  | 음
6. 본 공사의 설계변경조건은 다음과 같다
가. 작업의 추가, 삭제 및 변경이 있을경우
① 계약에 정하는 작업량의 증감 및 생략, 작업의 성격 및 종류의 변경이 있을경우
② 공사 일부의 고저, 선 , 위치 및 치수의 변경이 있을경우
③ 공사의 완료에 필요한 추가작업이 필요한 경우
나. 현장 조건의 차이 및 물량변동에 따른 변경
① 계약체결 이후 계약내용과 현장의 상태가 아주 다른거나, 현장조건이 자연적 또는 인공적으로 장애를 받는 경우
② 공사현장의 상태가 일반적인 판단상태와는 아주 상이하거나, 불확실하거나, 공사기간 또는 공사금액에 차액이 발생하여
서면으로 보고하였을 경우
다. 공사감독관의 지시로 인하여 물량의 증감이 발생하였을 경우
라. 기타사항
① 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계되었으므로, 조사 불가능으로 인하여 부적합하거나 조사후
변경된 사항에 대하여는 시공 당시 현장여건에 맞추어 설계변경 조치한다.
② 시공도중 발주자의 방침이 바뀌었을 때
③ 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 운반거리 등의 변경이 있을 때
④ 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
⑤ 관급자재의 수량, 인도장소 및 운반거리의 변동이 있을 때
7. 본 공사의 시공 연장조건은 다음과 같다.
가. 발주자의 계획 변경으로 시공치 못한 때.
나. 설계변경으로 공사중단 지시를 한때.
다. 천재지변으로 인하여 시공치 못한 때.
라. 지장물 혹은 보상 및 편입용지의 미해결로 지연될 시.
마. 공법등 계획이 변동될 시.
바. 기타 부득이 시공기간 연장이 타당하다고 인정될 시.
공법 변경이 불가피할 때
사. 공법 변경이 불가피할 때
아. 중기 적산기준이 변경되었을 때
8. 공사기간
가. 본 공사의 공사기간은 착수일로부터 180일로 한다.
나. 단, 다음의 경우에 한하여 발주자의 승인을 득한 후 공기를 연장할 수 있다.
① 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
② 발주자의 지시에 의하여 작업이 불가능할 때
③ 보상문제가 해결되지 않아 작업이 지연되었을 때
④ 관급자재 수급이 지연되었을 때
⑤ 기타 공사기간의 연장이 불가피할 때
⑥ 강수로 인하여 작업이 지연되었을 때
9. 기타 설계도서에 기재되지 않은 사항
가. 설계도서 미기재 사항 : 발생시 발주자의 관례에 따른다.
나. 공사시방서외 시방사항 : 정부발행 각종 관련 시방서를 준용한다.
10. 본 공사 시공자는 착공 전. 중. 후 사진을 칼라로 촬영하여 감독원의 요구에 제출하여야 하고 준공후 사진첩 2부를 제출한다.

## 예정공정표_원본 (hidden)
예 정 공 정 표
2025년 복합생활스포츠타운 조경 유지관리 공사
일 | 착 수 일 로 부 터 (180일) | [9 empty] | 비고
| 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 180
과업내용
현장조사 및 작업준비
인력예초
기계예초
전정 및 전지
주변 청소 및 정리
부산물 반출